## 2023年
2023年午间或夜间建筑工地施工噪声排放许可证统计
序号 | 许可编号 | 项目名称 | 施工单位 | 施工地址 | 街道 | 施工阶段 | 施工时间（起）--施工时间（止） | 午间 | 夜间 | 发证时间 | 备注
1 | 坪山区2023-0054号 | 安居泰和苑 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 深圳市坪山区马峦街道体育二路与体育四路交汇处东北角 | 马峦街道 | 1号楼屋板;2号楼屋板;3号楼屋板进行不连续施工将造成较大质量安全隐患的连续作业,浇灌方量约720立方米。 | 2023年3月13日12时至3月14日7时; 2023年3月15日12时至3月16日7时; 2023年3月17日12时至3月18日7时。 | 3 | 3 | 2023-03-06
2 | 坪山区2023-0055号 | 坪山区科韵学校建设工程 | 中建科技集团有限公司 | 深圳市坪山区碧岭街道夹圳岭南路以北、鹏茜路以西 | 碧岭街道 | 九区底板进行不连续施工将造成较大质量安全隐患的连续作业,浇灌方量约1000立方米。 | 2023年3月13日23时至3月14日7时。 | 0 | 1 | 2023-03-06
3 | 坪山区2023-0056号 | 坪山区科韵学校建设工程 | 中建科技集团有限公司 | 深圳市坪山区碧岭街道夹圳岭南路以北、鹏茜路以西 | 碧岭街道 | 四区底板进行不连续施工将造成较大质量安全隐患的连续作业,浇灌方量约1000立方米。 | 2023年3月16日23时至3月17日7时。 | 0 | 1 | 2023-03-06
4 | 坪山区2023-0057号 | 深业山水东城花园项目（7-8栋）主体工程 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 深圳市坪山区碧岭街道锦龙大道和振碧路交汇处西南角 | 碧岭街道 | 主体8栋一单元、二单元31层墙柱32层梁板、8栋三单元42层墙柱43层梁板;主体7栋一单元、二单元38层墙柱39层梁板进行不连续施工将造成较大质量安全隐患的连续作业,浇灌方量约1400立方米。 | 2023年3月13日12时至3月15日7时; 2023年3月16日12时至3月18日7时。 | 4 | 4 | 2023-03-06
5 | 坪山区2023-0058号 | 坪山区新横坪公路坪山段市政化改造工程-坪山大道南段 | 深圳市市政工程总公司 | 深圳市坪山区碧岭街道坪山大道与汤坑路交叉口 | 碧岭街道 | K1+866.13汤坑路口地下管廊主体结构侧墙及顶板；K2+446碧沙北路口地下管廊主体结构侧墙及顶板;K3+339沙湖路口地下管廊主体结构侧墙及顶板进行不连续施工将造成较大质量安全隐患的连续作业,浇灌方量约1500立方米。 | 2023年3月14日23时至3月15日14时 2023年3月16日23时至3月17日14时 2023年3月18日23时至3月19日14时 | 3 | 3 | 2023-03-08
6 | 坪山区2023-0059号 | 金泰克科技大厦基础及主体工程 | 深圳市金世纪工程实业有限公司 | 深圳市坪山区坑梓街道荣云路与寿禾路交汇处 | 坑梓街道 | 1栋20层墙柱屋面层梁板进行不连续施工将造成较大质量安全隐患的连续作业,浇灌方量约1000立方米。 | 2023年3月12日12时至3月13日7时。 | 1 | 1 | 2023-03-08
7 | 坪山区2023-0060号 | 保利明玥澜岸花园（西地块）主体工程 | 中铁建工集团有限公司 | 深圳市坪山区新龙路（规划龙勤路）与规划复兴路交汇处南侧 | 碧岭街道 | 商业配套裙房一层墙柱及二层梁板进行不连续施工将造成较大质量安全隐患的连续作业,浇灌方量约500立方米。 | 2023年3月14日23时至3月16日7时。 | 1 | 2 | 2023-03-08
8 | 坪山区2023-0061号 | 沙湖御景花园项目主体工程 | 中建四局土木工程有限公司 | 坪山区碧岭街道碧沙北路与规划华旭路交汇处东南角 | 碧岭街道 | 2-1区一层墙柱二层梁板进行不连续施工将造成较大质量安全隐患的连续作业,浇灌方量约1200立方米。 | 2023年3月15日12时至3月16日7时； 2023年3月17日12时至3月18日7时。 | 2 | 2 | 2023-03-08
9 | 坪山区2023-0062号 | 比亚迪深圳汽车生产园区（二期）1号宿舍、2号宿舍、3号宿舍、4号宿舍、5号宿舍、6号宿舍 | 深圳市金世纪工程实业有限公司 | 深圳市坪山区马峦街道马峦北路东侧比亚迪深圳汽车生产园区（二期）60号厂房旁 | 马峦街道 | 2号宿舍1层墙柱、2层楼板进行不连续施工将造成较大质量安全隐患的连续作业,浇灌方量约400立方米。 | 2023年3月10日12时至3月11日7时。 | 1 | 1 | 2023-03-08
10 | 坪山区2023-0063号 | 佳华沙湖广场主体工程 | 中国华西企业有限公司 | 深圳市坪山区碧岭街道坪山大道与锦龙大道交汇处西北角 | 碧岭街道 | 1区二十八层墙柱二十九层梁板、2区二十二层墙柱二十三层梁板;3区三十四层墙柱三十五层梁板进行不连续施工将造成较大质量安全隐患的连续作业,浇灌方量约660立方米。 | 2023年3月20日12时至3月22日7时； 2023年3月23日12时至3月25日7时。 | 4 | 4 | 2023-03-09
11 | 坪山区2023-0064号 | 深惠城际大鹏支线工程施工总承包土建三工区（燕子湖站） | 中交第二公路工程局有限公司 | 深圳市坪山区马峦街道东纵路10号坪山区委党校旁 | 马峦街道 | 主体结构进行不连续施工将造成较大质量安全隐患的连续作业,浇灌方量约310立方米。 | 2023年3月16日23时至3月17日7时； 2023年3月18日23时至3月19日7时。 | 0 | 1 | 2023-03-09
12 | 坪山区2023-0065号 | 深惠城际大鹏支线工程施工总承包土建三工区（坪燕工作井） | 中交第二公路工程局有限公司 | 深圳市坪山区龙田街道兰竹西路与南布路十字西北角 | 龙田街道 | 主体结构进行不连续施工将造成较大质量安全隐患的连续作业,浇灌方量约340立方米。 | 2023年3月16日23时至3月17日7时； 2023年3月18日23时至3月19日7时。 | 0 | 1 | 2023-03-09
13 | 坪山区2023-0066号 | 比亚迪深圳汽车生产园区（二期）1号宿舍、2号宿舍、3号宿舍、4号宿舍、5号宿舍、6号宿舍 | 深圳市金世纪工程实业有限公司 | 深圳市坪山区马峦街道马峦北路东侧比亚迪深圳汽车生产园区（二期）60号厂房旁 | 马峦街道 | 1号宿舍1层墙柱、1层楼板进行不连续施工将造成较大质量安全隐患的连续作业,浇灌方量约1300立方米。 | 2023年3月17日12时至3月19日7时。 | 2 | 2 | 2023-03-14
14 | 坪山区2023-0067号 | 玖榕府1、2栋桩基础及主体工程 | 龙光工程建设有限公司 | 深圳市坪山区碧岭街道碧沙北路与龙勤路交汇处东南侧 | 碧岭街道 | 1栋1单元B-2区域基础；1栋3单元D-3区域三层板；1栋6单元F-1区域基础进行不连续施工将造成较大质量安全隐患的连续作业,浇灌方量约4950立方米。 | 2023年3月20日12时至3月21日7时； 2023年3月22日12时至3月23日7时； 2023年3月24日12时至3月25日7时。 | 3 | 3 | 2023-03-14
15 | 坪山区2023-0068号 | 深业山水东城花园项目（7-8栋）主体工程 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 深圳市坪山区碧岭街道锦龙大道和振碧路交汇处西南角 | 碧岭街道 | 主体8栋一单元、二单元32层墙柱33层梁板、8栋三单元43层墙柱44层梁板;主体7栋一单元、二单元39层墙柱40层梁板进行不连续施工将造成较大质量安全隐患的连续作业,浇灌方量约1400立方米。 | 2023年3月20日12时至3月22日7时; 2023年3月23日12时至3月25日7时。 | 4 | 4 | 2023-03-14
16 | 坪山区2023-0069号 | 5G射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生产建设项目-主体工程 | 深圳市富通建筑工程有限公司 | 深圳市坪山区坑梓人民东路与寿禾路交汇处西南角 | 坑梓街道 | 综合楼十层墙柱屋面层梁板进行不连续施工将造成较大质量安全隐患的连续作业,浇灌方量约300立方米。 | 2023年3月21日23时至3月22日7时。 | 0 | 1 | 2023-03-15
17 | 坪山区2023-0070号 | 保利明玥澜岸花园（西地块）主体工程 | 中铁建工集团有限公司 | 深圳市坪山区新龙路（规划龙勤路）与规划复兴路交汇处南侧 | 碧岭街道 | 6栋二单元五层墙柱及六层梁板、6栋三单元七层墙柱及八层梁板进行不连续施工将造成较大质量安全隐患的连续作业,浇灌方量约600立方米。 | 2023年3月23日12时至3月25日7时。 | 2 | 2 | 2023-03-16
18 | 坪山区2023-0071号 | 坪山区人民医院迁址重建项目 | 中建科工集团有限公司 | 深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区黄竹坑路以东、科环路以南 | 碧岭街道 | 医技北一段十七层墙柱十八层梁板、医技北二段十七层墙柱十八层梁板、医技北三段十七层墙柱十八层梁板；进行不连续施工将造成较大质量安全隐患的连续作业,浇灌方量约880立方米。 | 2023年3月23日12时至3月25日7时。 | 2 | 2 | 2023-03-16
19 | 坪山区2023-0072号 | 佳华沙湖广场主体工程 | 中国华西企业有限公司 | 深圳市坪山区碧岭街道坪山大道与锦龙大道交汇处西北角 | 碧岭街道 | 6-7区二十六层墙柱二十七层梁板;6-2区二十四层墙柱二十五层梁板进行不连续施工将造成较大质量安全隐患的连续作业,浇灌方量约500立方米。 | 2023年3月27日12时至3月29日7时； 2023年3月30日12时至4月1日7时。 | 4 | 4 | 2023-03-16
20 | 坪山区2023-0073号 | 沙湖水厂一期工程 | 深圳市市政工程总公司 | 深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区黄竹坑路与振碧路交叉口旁 | 碧岭街道 | 1#基坑、2#基坑进行不连续施工将造成较大质量安全隐患的连续作业,浇灌方量约4000立方米。 | 2023年3月22日12时至3月24日7时。 | 2 | 2 | 2023-03-16
21 | 坪山区2023-0074号 | 比亚迪深圳汽车生产园区（二期）1号宿舍、2号宿舍、3号宿舍、4号宿舍、5号宿舍、6号宿舍 | 深圳市金世纪工程实业有限公司 | 深圳市坪山区马峦街道马峦北路东侧比亚迪深圳汽车生产园区（二期）60号厂房旁 | 马峦街道 | 18区块负2层墙柱、负1层楼板；4号宿舍8层墙柱、9层楼板进行不连续施工将造成较大质量安全隐患的连续作业,浇灌方量约2600立方米。 | 2023年3月22日12时至3月24日7时； 2023年3月25日12时至3月26日7时。 | 4 | 4 | 2023-03-16
22 | 坪山区2023-0075号 | 安居梓和苑 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 深圳市坪山区坑梓街道坪山大道与秀沙路交汇处东北侧 | 坑梓街道 | 2号楼屋板进行不连续施工将造成较大质量安全隐患的连续作业,浇灌方量约360立方米。 | 2023年3月23日12时至3月25日7时。 | 2 | 2 | 2023-03-17
23 | 坪山区2023-0076号 | 秀景苑 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 龙田街道光祖南路与秀山路交汇处南侧 | 龙田街道 | 北边区域楼板进行不连续施工将造成较大质量安全隐患的连续作业,浇灌方量约332.82立方米。 | 2023年3月24日12时至3月25日7时。 | 1 | 1 | 2023-03-17