附件2

深圳市生态环境局2025年第20250135号提案工作清单

填报单位：深圳市生态环境局                                                                     时间：2025年8月5日

| 第20250135号 | 关于加强深港生态保育合作，合力发展湾区核心康养生态产业的提案 | 姜涛 | 办理单位 |  | 提案意见建议 | 当年完成的事项 | 当年推动的工作 | 明年待落实事项 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 承办 （主办） | 分办 （会办） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 市规划和自然资源局,市文化广电旅游体育局,市生态环境局,市教育局 | 3.建设碳排放碳交易统一市场。 | 1.2024年1月5日国务院第23次常务会议通过的《碳排放权交易管理暂行条例》（中华人民共和国国务院令第775号）中，明确“不再新建地方碳排放权交易市场”的规定。经与广东省生态环境厅、生态环境部沟通确认后，不再开展推动建设基于配额强制性交易的粤港澳大湾区碳市场。 2.2023年，深圳绿色交易所与香港交易所签订合作备忘录，共同推进深港两地碳普惠合作。现已建立定期对话机制，有序探索碳普惠核证减排量跨境交易，初步设计跨境交易路径模式，正在积极论证路径可行性。 3.2024年与香港品质保证局签订合作备忘录，共同推进深港两地碳普惠体系互联互通，双方相互学习、交流先进技术和实践经验，加强深港两地的碳普惠标准编制及标准体系建设的合作。形成香港版本高效制冷机房碳普惠方法学的初稿，同步沟通讨论深港两地碳普惠方法学互认路径。 - 4.2024年与横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局签订碳普惠框架 | 无。 | 无。 |  |
| 第20250135号 | 关于加强深港生态保育合作，合力发展湾区核心康养生态产业的提案 | 姜涛 | 办理单位 |  | 提案意见建议 | 当年完成的事项 | 当年推动的工作 | 明年待落实事项 | 备 注 |
|  |  |  | 承办 （主办） | 分办 （会办） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 市规划和自然资源局,市文化广电旅游体育局,市生态环境局,市教育局 |  | 合作协议，共同探索碳普惠平台协同联动，交流碳普惠体系建设的经验与技术，开展更广泛地对话合作。 - 5.已组织碳普惠体系建设研讨会，邀请粤港澳深四地碳排放权交易所及高校研究院等机构，座谈沟通四地碳普惠体系互联互通可行路径。 - 6.与澳门碳中和标准化建设联盟等平台保持交流，探索大湾区碳普惠合作模式。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.加强人才培养与交流。 | 1.2023年12月，深圳和香港特别行政区两地公务员交流协作项目正式启动。根据有关安排，2名香港环境保护署公务员赴市生态环境局开展为期3个月的交流协作，主要在福田管理局深入交流深港关联性较高的环境空气质量提升及深圳河流域水环境治理工作。 - 2.交流协作期间，2名香港公务员多次针对重点生态环境问题开展现场调研并参与专题案例分析研讨，双方分享两地关于生态环境保护的工作理念和优秀经验做法。 - 3.2024年3月举办来深交流香港公务员工作经验分享会，邀请2名香港公务员作经验分享，就深港两地在水环境治理、区域空气质量提升等方面的合作进行了交流。 - 4.2024年12月，选派市生态环境局一名副处级领导干部赴香港开展为期3个月交流协作。交流期间，到香港环境保护署内设部门进行参访交流，通过参加部门简介会、工作会议、座谈交流、现场考察、参加专题项目等方式，学习了解香港环境生态工作的运行机制和重点工作及做法经验，多次交流分享了深圳在生态环境保护方面的实践案例，并撰写《2024年深港公务员交流计划环境保护范畴总结报告》。 | 无。 | 无。 |  |