## Sheet1
2026年午间或夜间建筑工地施工噪声排放许可证统计
序号 | 许可编号 | 项目名称 | 施工单位 | 施工地址 | 街道 | 施工阶段 | 施工时间（起）--施工时间（止） | 午间 | 夜间 | 发证时间 | 备注
1 | 坪山区2026-0027号 | 深圳市城市轨道交通19号线一期19101标施工总承包工程土建三工区（新围站） | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 深圳市坪山区金碧路与坪联路交叉口栀子花开酒店后方 | 坪山街道 | 咬合桩荤桩C-91、C-92、C-93；咬合桩荤桩C-94、C-95、C-96进行不连续施工将造成较大质量安全隐患的连续作业,浇灌方量约1800立方米。 | 2026年2月2日12时至2月4日7时; 2026年2月5日12时至2月7日7时。 | 4 | 4 | 2026-01-27
2 | 坪山区2026-0028号 | 深圳市城市轨道交通19号线一期工程施工总承包19101标施工总承包工程土建三工区（宝山站） | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 深圳市坪山区深汕公路与六联振业路交叉口 | 坪山街道 | 13-15轴第八层基坑喷锚；9-11轴第八层基坑喷锚进行不连续施工将造成较大质量安全隐患的连续作业,浇灌方量约2200立方米。 | 2026年2月2日12时至2月4日7时; 2026年2月5日12时至2月7日7时。 | 4 | 4 | 2026-01-27
3 | 坪山区2026-0029号 | 深圳外环高速公路深圳段三期（坑梓至大鹏段）工程第1合同段 | 中交路桥建设有限公司 | 深圳市坪山区坑梓街道聚龙路 | 坑梓街道 | 青松东路高架9#墩、7#墩、兰竹路高架7#墩-21#墩、临惠路高架1#墩-18#墩，金沙互通高架桥B匝道混凝土浇筑；临惠路高架21#、20#墩预制梁架设进行不连续施工将造成较大质量安全隐患的连续作业,浇灌方量约1012立方米，预制梁架设约10片。 | 2026年2月1日12时至2月3日7时。 | 2 | 2 | 2026-01-27
4 | 坪山区2026-0030号 | 深圳市城市轨道交通19号线一期工程总承包19101标土建一工区（人民医院站） | 上海隧道工程有限公司 | 深圳市坪山区碧岭街道振碧路与黄竹坑路交叉口 | 碧岭街道 | II区SQ-19、SQ-20地连墙；I区NQ-35、NQ-36地连墙进行不连续施工将造成较大质量安全隐患的连续作业,浇灌方量约1200立方米。 | 2026年2月2日23时至2月4日7时； 2026年2月5日23时至2月7日7时。 | 2 | 4 | 2026-01-27
5 | 坪山区2026-0031号 | 深圳市城市轨道交通19号线一期工程施工总承包19101标土建二工区汤坑站 | 深圳市建安（集团）股份有限公司 | 深圳市坪山区马峦街道新合路与振环路交汇处 | 马峦街道 | 3区底板侧墙;4区底板侧墙进行不连续施工将造成较大质量安全隐患的连续作业,浇灌方量约3000立方米。 | 2026年2月3日12时至2月5日7时; 2026年2月6日12时至2月8日7时。 | 4 | 4 | 2026-01-27
6 | 坪山区2026-0032号 | 深圳市城市轨道交通19号线一期工程总承包19101标土建一工区（南塘围站） | 上海隧道工程有限公司 | 深圳市坪山区碧岭街道同富路与宝汤路交叉口 | 碧岭街道 | I区标九段顶板；II区标七段侧墙进行不连续施工将造成较大质量安全隐患的连续作业,浇灌方量约1400立方米。 | 2026年2月3日23时至2月4日7时； 2026年2月5日23时至2月7日7时。 | 1 | 3 | 2026-01-29
7 | 坪山区2026-0033号 | 深圳市城市轨道交通19号线一期工程施工总承包19101标土建二工区（锦龙站） | 深圳市建安（集团）股份有限公司 | 深圳市坪山区马峦街道坪山大道荣昌路交汇处 | 坪山街道 | 第一段底板侧墙;第二段底板侧墙浇筑进行不连续施工将造成较大质量安全隐患的连续作业,浇灌方量约2500立方米。 | 2026年2月4日12时至2月5日7时; 2026年2月6日12时至2月7日7时。 | 2 | 2 | 2026-01-29
8 | 坪山区2026-0034号 | 欧舒特新能源汽车智慧大厦 | 惠东县第三建筑工程有限公司 | 深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路荣兴路19号 | 坑梓街道 | 3区、4区主体结构3层梁板，2层墙柱进行不连续施工将造成较大质量安全隐患的连续作业,浇灌方量约650立方米。 | 2026年2月5日12时至2月6日7时。 | 1 | 1 | 2026-01-29
9 | 坪山区2026-0035号 | 深圳市城市轨道交通19号线一期工程总承包19101标土建一工区（人民医院站） | 上海隧道工程有限公司 | 深圳市坪山区碧岭街道振碧路与黄竹坑路交叉口 | 碧岭街道 | II区SQ-21、SQ-22地连墙；I区NQ-37、NQ-38地连墙进行不连续施工将造成较大质量安全隐患的连续作业,浇灌方量约1200立方米。 | 2026年2月9日23时至2月11日7时； 2026年2月12日23时至2月14日7时。 | 2 | 4 | 2026-02-03
10 | 坪山区2026-0036号 | 深圳市城市轨道交通19号线一期工程施工总承包19101标土建二工区汤坑站 | 深圳市建安（集团）股份有限公司 | 深圳市坪山区马峦街道新合路与振环路交汇处 | 马峦街道 | 1区底板侧墙;2区底板侧墙进行不连续施工将造成较大质量安全隐患的连续作业,浇灌方量约3000立方米。 | 2026年2月9日12时至2月11日7时; 2026年2月12日12时至2月13日7时。 | 3 | 3 | 2026-02-03
11 | 坪山区2026-0037号 | 安峤雅居主体工程 | 深圳市建工集团股份有限公司 | 深圳市坪山区龙田街道南布社区形胜路与大潮路交汇处东南侧 | 龙田街道 | 2单元东区首层墙柱，二层梁板进行不连续施工将造成较大质量安全隐患的连续作业,浇灌方量约1100立方米。 | 2026年2月9日23时至2月10日7时。 | 0 | 1 | 2026-02-03
12 | 坪山区2026-0038号 | 深圳市第四人民医院二期主体工程 | 中建新疆建工（集团）有限公司 | 深圳市坪山区石井街道金牛西路以南、现状萨米医疗中心西 | 石井街道 | A3、B2、B3区负一层顶板进行不连续施工将造成较大质量安全隐患的连续作业,浇灌方量约2900立方米。 | 2026年2月8日12时至2月10日7时。 | 2 | 2 | 2026-02-03
13 | 坪山区2026-0039号 | 坪山公安分局第三代指挥中心大楼建设项目 | 中建科技集团有限公司 | 坪山区马峦山街道比亚迪路37号 | 马峦街道 | 南侧基坑一区负三层进行不连续施工将造成较大质量安全隐患的连续作业,浇灌方量约3000立方米。 | 2026年2月14日12时至2月16日7时。 | 2 | 2 | 2026-02-10